## Slide 1
Control nutricional basado
en inteligencia artificial
Plan de Proyecto — Trabajo Final CEIA-FIUBA
Autor: Lic. Sebastián Pardo
Director: Dr. Facundo Lucianna (FIUBA)
Carrera: Especialización en Inteligencia Artificial — FIUBA
Abril 2026

## Slide 2
Agenda
1
Descripción del proyecto
2
Interesados
3
Propósito y Alcance
4
Requerimientos
5
Entregables
6
WBS
7
Diagrama AoN y Camino Crítico
8
Gantt
9
Presupuesto
10
Gestión de Riesgos
11
Gestión de la Calidad
12
Procesos de Cierre

## Slide 3
Descripción Técnica del Proyecto
🔴 Problema
Métodos tradicionales de registro nutricional (diario manual, recordatorio 24h): sesgo sistemático, baja adherencia (<50% en semana 10) y alta fricción cognitiva.
✅ Solución propuesta
App móvil con visión por computadora e IA que:
• Analiza fotografías de platos.
• Identifica componentes alimentarios.
• Estima porciones automáticamente.
• Genera registro nutricional (cal, prot, grasas, CH).
Flujo del sistema
Usuario
Smartphone
App
Móvil
Módulo CV
Detección
Estimación
Porciones
BD Nutricional
USDA / OFF
Registro
Nutricional
Dashboard
Paciente
👥 Usuarios: Pacientes en seguimiento nutricional y profesionales de la salud

## Slide 4
Interesados del Proyecto
Rol | Nombre / Entidad | Descripción
Responsable | Lic. Sebastián Pardo | Alumno CEIA-FIUBA
Director | Dr. Facundo Lucianna | Director del Trabajo Final
Usuario final | Personas en seguimiento nutricional | Pacientes y usuarios
Potencial Interesado | AADYND / AALeN | Dietistas y Lic. en Nutrición
Potencial Interesado | SAD | Sociedad Argentina de Diabetes
Potencial Interesado | SAOTA | Soc. Argentina de Obesidad
Opositor | MyFitnessPal, Cronometer | Apps de registro manual

## Slide 5
Propósito y Alcance
Propósito: Facilitar el registro nutricional preciso y de baja fricción mediante IA y visión por computadora, reduciendo la carga cognitiva del seguimiento manual.
✓ INCLUYE
Dataset de imágenes de alimentos etiquetado
Modelo CV para detección/identificación
Módulo de estimación de porciones
Prototipo de app móvil iOS
✗ NO INCLUYE
Despliegue en producción (App Store / Google Play)
Modelo de negocio / monetización
Evaluación clínica formal con pacientes reales

## Slide 6
Requerimientos Clave
Funcionales
RF1
Captura/selección de foto de la comida
RF2
Identificar ≥ 5 componentes en una imagen
RF3
Exactitud top-1 ≥ 75% en imágenes locales
RF4
Estimación de porciones con error relativo ≤ 30%
RF6
Mostrar resumen nutricional (cal, prot, grasas, CH)
RF10
Pipeline completo ≤ 30 segundos
Interfaz
• iOS 15+
• ≤ 3 interacciones para fotografiar
• Resultado en misma pantalla
Regulatorio
Datos personales conforme
Ley 25.326 (Argentina)

## Slide 7
Entregables del Proyecto
1
Modelo de CV entrenado
2
Módulo de estimación de porciones
3
Prototipo de app móvil iOS
4
Dataset de alimentos etiquetado
5
Capa de integración BD nutricional
6
Memoria del Trabajo Final
7
Repositorio de código

## Slide 8
WBS — Desglose de Trabajo
Grupo de trabajo | Horas
1. Gestión del proyecto | 30 h
2. Investigación y estado del arte | 60 h
3. Datos: recolección y preparación | 80 h
4. Modelo de reconocimiento de alimentos (CV) | 130 h
5. Módulo de estimación de porciones | 100 h
6. Integración con BD nutricional | 50 h
7. Aplicación móvil iOS | 100 h
8. Documentación y memoria del TF | 130 h
TOTAL | 680 h
1
2
3
4
5
6
7
8
Grupos →

## Slide 9
Diagrama AoN

## Slide 10
Diagrama de Gantt
Período: 3 mar 2026 – 20 ene 2027 | 45 semanas | 680 h totales (15 h/semana)
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
1. Gestión del proyecto
2. Investigación / Estado del arte
3. Datos: recolección y prep.
4. Modelo CV (reconocimiento)
5. Módulo estimación de porciones
6. Integración BD nutricional
7. App móvil iOS
8. Documentación / Memoria TF
GdP
Defensa
Hito GdP
Defensa pública

## Slide 11
Presupuesto del Proyecto
Costos expresados en ARS | Tipo de cambio referencia: USD 1 ≈ ARS 1.415 (abr-2026)
Ítem | Cant. | Valor unitario | Total
Cómputo GPU nube (Google Colab Pro, USD 9,99/mes) | 9 meses | $14.136/mes | $127.224
 |  | SUBTOTAL DIRECTO | $127.224
Electricidad e internet (proporcional) | 9 meses | $8.560/mes | $77.040
Amortización MacBook Pro M1 16GB (vida útil 5 años) | 9 meses | $30.833/mes | $277.497
 |  | SUBTOTAL INDIRECTO | $354.537
* Ítems sin costo adicional: licencias de software, dispositivo iOS, acceso bibliográfico | TOTAL GENERAL | $481.761

## Slide 12
Gestión de Riesgos
Criterio de mitigación: RPN > 25 | S = Severidad, O = Ocurrencia, RPN = S × O
# | Riesgo | S | O | RPN | Mitigación
1 | Datasets no representativos (cocina local) | 7 | 7 | 49 | Recolección local (tarea 3c, 30h) + data augmentation
2 | Rendimiento insuficiente del modelo CV | 8 | 5 | 40 | Iteraciones de hiperparámetros; documentar si <75%
3 | Error estimación porciones >30% | 7 | 6 | 42 | Ref. visual en imagen; LiDAR futuro
4 | Disponibilidad de tiempo <15h/semana | 5 | 4 | 20 | No requiere mitigación activa (RPN < 25)
5 | Latencia del pipeline >30s | 6 | 5 | 30 | Arquitectura REST backend (Google Cloud Run)
6 | Cambio breaking en API BD nutricional | 4 | 3 | 12 | No requiere mitigación activa (RPN < 25)

## Slide 13
Gestión de la Calidad
10 requerimientos de mayor criticidad — Verificación (caja blanca) y Validación (caja negra)
Req. | Criterio de éxito
RF1 | Prueba unitaria PhotosUI + sesión de usabilidad con 3 usuarios
RF4 | Error relativo medio ≤ 30% en ≥ 20 imágenes pesadas
RF6 | Integración end-to-end con 5 alimentos de BD
RF10 | Pipeline ≤ 30s en 10 mediciones (Wi-Fi 50 Mbps)
RI2 | ≤ 3 toques para fotografiar (cámara y biblioteca)
RReg1 | Solo HTTPS, sin datos a terceros sin consentimiento, eliminación desde UI

## Slide 14
Procesos de Cierre
Análisis de adherencia al Plan
En los 15 días post-defensa, reunión con el director comparando Gantt planificado vs. real. Cálculo de SV (Variance Schedule) por grupo de tareas.
Lecciones aprendidas
Documento con: herramientas y su utilidad real, problemas significativos y resolución, recomendaciones para trabajos futuros en reconocimiento de alimentos locales.
Publicado en docs/lecciones_aprendidas.md del repositorio.
Acto de agradecimiento
Encuentro informal con el director, colaboradores de anotación y licenciados en nutrición. Dentro de los 30 días post-defensa.

## Slide 15
Control nutricional basado
en inteligencia artificial
Lic. Sebastián Pardo — CEIA FIUBA
Director: Dr. Facundo Lucianna
¿Preguntas?